## 프로젝트 진행
Backend
| 2022-04-1주 | 2022-04-2주 | 2022-04-3주 | 2022-04-4주
우선적으로 처리해야하 할 사항 | 1. 프로젝트 구성 2. Springboot 로 json 데이터 주고 받기 확인 3. jwt Login ( Only Data ) | 1. JPA 테스트 2.oauth 로그인 , 서버 자원 이용 과정 확립
상세사항 | 1. (1)도메인형으로 프로젝트 구성 (2)로그는 @SLF4J 이용 (3)데이터 확인 위해 postman 설치 (4)db연결 (a)mysql 설치 툴 : mysql workbench 8.0.28 mysql : MySQL Community Server 8.0.28 (b) build.gradle 에 추가 설지 (implementation 'mysql:mysql-connector-java') (c) application.properties 설정 2. (1) POSTMAN 으로 데이터 송,수신확인 (a)클래스로 송,수신확인 (b)gson 으로 송신확인 (c)HashMap 같은것으로 수신 확인 3. (1) 카카오 로그인 api 구현 (a) 대강적인 구현은 해봄 (oauth 포함하여 원리 정리 필요) | 1. (1) 테이블 쿼리 작성 및 서버 내의 로그인 엔터티 생성 2. (1) 로그인처리 , jwtoken 으로 로그인 과정확립 (a) 로컬,소셜 accessToken 와 refreshToken 메소드 확립
도메인형 참고주소 : | https://cheese10yun.github.io/spring-guide-directory/ | jwtoken 인증과정참고 주소 https://shinsunyoung.tistory.com/110
도메인형 참고주소의 깃 : | https://github.com/cheese10yun/spring-guide | refresh token 및 accessToken 갱신과정 https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=jinwoo6612&logNo=222462211251&parentCategoryNo=&categoryNo=32&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
이니셜라이저 프로그램 최초 실행시 에러 해결 : | https://fntg.tistory.com/193
boot에서 mysql , jpa 연결정리 | https://wakestand.tistory.com/663
spring security 로 인한 문제 해결 | https://coalab.tistory.com/39
intellij 프로젝트 내 전체 검색 | ctrl + shift + j
security 로 인한 401 에러 임시해결법1 정확한해결법2(이건 미롹인) | 1. https://minholee93.tistory.com/entry/ERROR-localhost8080-401-Denied 2. https://subbak2.tistory.com/11
json | https://hello-bryan.tistory.com/330
mysql 은 최선버전 설치했지만, mysql 설치방법과 워크벤치 설치방법 | https://ansan-survivor.tistory.com/1130
@RequestBody 이용 할 경우 고려사항 | https://the-dev.tistory.com/21
카카오 로그인 api 구현 방법 | https://antdev.tistory.com/36?category=807235
카카오 api 사이트 | https://developers.kakao.com/user/profile
oauth 개념설명 (자세히 ) | https://tansfil.tistory.com/60?category=475681

## oauth2
OAuth2
기본 상태 : 사용자가 소셜서비스에 회원가입 되어 있는 상태
accessToken 획득
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 등록 |  |  | Client ID(APP ID) Client Secret(APP PASSWORD) | <- | Client ID(APP ID) = 내 서비스 앱의 식별자(노출 가능) Client Secret(APP PASSWORD) = Client ID의 비밀번호(노출 X) Authorized Redirect URIs = 소셜 서비스가 사용자에게 라디이렉션 시킬때 Authorized Code 를 같이 전달 이때의 리다이렉션 주소( 내 서비스 리다이렉션 URI )
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 인증1 | 로그인 요청 (https://resource.server?client_id=FIXED &scope=FIXED(우리가 사용하고자 하는 기능) &redirect_uri= FIXED 링크로 연결) | - |  | -> | 사용자가 로그인 되어있는지 체크 후 로그인 안되어 있다면 사용자를 소셜 로그인 페이지로 안내
|  | 로그인 성공 | <- |  | -
|  |  | - |  | -> | 사용자로부터 넘어온 client_id , Redirect_uri 를 자신이 가지고 있는 것과 비교해서 두개다 동일하지 않으면 작업을 끝냄 두개다 같다면 사용자에게 내 서비스한테 scope(사용하고자 하는 기능)에 필요한 정보들을 전송하는것에 대한 동의여부를 확인한다
|  | 소셜 동의창에서 사용자가 동의를 진행 할 시, 소셜 서비스에게 사용자 아이디를 전달 | <- |  | -
|  |  | - |  | -> | USERID= 사용자아이디 획득 SCOPE= FIXED
최종 보유 데이터 Client ID(APP ID) Client Secret(APP PASSWORD) Authorized Redirect URIs USERID(사용자의 아이디) SCOPE
|  | 소셜 서비스에 의해서 리다이렉션되어 내 서비스를 호출한다. Redirect URI?code=어떤값' | <- |  | - | 소셜 서비스가 사용자에게 header 의 location에 값을 주어 전송한다(리다이렉션 시킨다) 'Location : Redirect URI?code=어떤값' 을 전달한다 , 여기서 code값은 authorization code (임시비밀번호)이다
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 인증2 |  | -> | 사용자가 호출하면서 보낸 authorization code(어떤값)을 받는다. 받은 authorization code 를 이용하여 내 서비스는 소셜 서비스의 특정 주소를 직접 호출한다. 'https://resource.server/token? grant_Type=authorization_code& code=authorization code값& redirect_uri=FIXED& client_id=FIXED& client_secret=FIXED | -> | 내 서비스에서 보낸 authorization code 값을 이용하여 내 서비스에서 보낸 redirect_uri , client_id, client_secret 이 소셜 서비스에 저장되어 있는 정보와 전부 일치하는지 확인한다. 이것들이 전부 일치 한다면 , 소셜 서비스 내에 저장되어 있는 authorization code 를 제거하고, 소셜 서비스는 내 서비스에게 accessToken 을 응답한다.
|  |  |  | 소셜 서비스에서 accessToken 을 받는다. refreshToken 을 받는다. 그럼 이 accessToken 은 무슨 장점이 있는가 ? 소셜 서비스에서 accessToken을 가진 Client 에게 소셜 서비스에 저장되어 있는 accessToken에 해당하는 SCOPE 에 대해 USERID 의 허용정보를 전송한다. | <-
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| api호출 |  |  | 1. 소셜 서비스의 api 주소와 함께 , accessToken을 쿼리파라미터로 호출 하는 방법과 2 .헤더의 Authorization 에 Bearer accessToken을 첨가하여 소셜 서비스의 api 주소를 호출 하는 방법 2가지가 존재.
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| api호출 보안전략 (1) AccessToken 만이용 | accessToken 보유하면서 api 호출할때 accessToken 담아서 내 서비스에 전달 | <- | 소셜 서비스로 부터 받은 accessToken 을 사용자에게 전달후 , accessToken 제거
|  |  | -> | 비밀키(?)로 accessToken 유효성 검사후 소셜서비스에게 자료요청
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
api호출 보안전략 (2) Sliding Sessions전략, AccessToken 이용

## jwtoken
JwtToken | 헤더(header) | 내용(payload) | 서명(signature)
| 헤더는 토큰의 타입과 해싱 알고리즘을 지정하는 정보를 포함 | 토큰에 담을 정보가 들어갑니다. 정보의 한 덩어리를 클레임(claim)이라고 부르며, 클레임은 key-value의 한 쌍으로 이루어져있습니다. 클레임의 종류는 세 종류로 나눌 수 있습니다. | 해당 토큰이 조작되었거나 변경되지 않았음을 확인하는 용도로 사용하며, 헤더(header)의 인코딩 값과 정보(payload)의 인코딩값을 합친 후에 주어진 비밀키를 통해 해쉬값을 생성합니다.
| typ ( 토큰의 타입 ) | 등록된(registered) 클레임
| alg ( 해싱 알고리즘 ) | 토큰에 대한 정보를 담기 위한 클레임들이며, 이미 이름이 등록되어있는 클레임
iss( 토큰 발급자(issuer) )
iat ( 토큰이 발급된 시간 (issued at) )
exp ( 토큰의 만료시간(expiraton). 시간은 NumericDate 형식으로 되어있어야 하며, (예: 1480849147370) 항상 현재 시간보다 이후로 설정되어있어야한다. )
aud ( 토큰 대상자(audience) )
nbf ( Not Before 를 의미하며, 토큰의 활성 날짜와 비슷한 개념. NumericDate 형식으로 날짜를 지정하며, 이 날짜가 지나기 전까지는 토큰이 처리되지 않는다. )
iat ( 토큰이 발급된 시간 (issued at) )
jti ( JWT의 고유 식별자로서, 주로 일회용 토큰에 사용한다. )
sub ( 토큰 제목(subject) )
공개(public) 클레임
말 그대로 공개된 클레임, 충돌을 방지할 수 있는 이름을 가져야하며, 보통 클레임 이름을 URI로 짓는다.
비공개(private) 클레임
클라이언트 - 서버간에 통신을 위해 사용되는 클레임

## 로그인,자원요청 프로세스
OAuth2 |  | 카카오의 고유아이디는 회원번호
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 소셜 로그인과정 (jwt가 없을때) | 내 서비스에게 로그인 화면 url 을 요청 | -> | 사용자에게 소셜 로그인 url 을 전송
|  | 사용자는 해당 URL로 접근하여 로그인을 진행한 후 권한증서(code)(authorization code) 를 담아 서버에게 보냅니다. (하단탭 oauth2의 인증 1 과정 ) | <-
|  |  | -> | 소셜 서비스의 Authorization server로 권한증서를 담아 요청한다(하단탭 oauth2의 인증 2 과정 ) | -> | 서버는 권한 증서(code)를 확인 후, Access Token, Refresh Token, 유저의 정보(고유 id 포함) 등을 내 서비스에게 돌려준다. ( 여기서 프로필 이미지나 이메일 주소, 이름 등을 얻을 수도 있는데 이는 초기에 관리자가 권한 설정을 어디까지 하느냐에 따라 다릅니다. 페이스북 이름에 대해서만 접근할 수 있는 권한을 설정하면 이름 값만 Authorization Server에서 돌려줄 것입니다.)
|  | 사용자는 내 서비스에서 만들어진 토큰을 고이 보관한다. | <- | 받은 고유 id를 key값으로 해서 DB에 유저가 있다면 로그인 된 것으로 하여 링크 목록을 불러와 주고 , DB에 유저가 없다면 , 테이블에 고유id를 등록해 준다. 내 서버자체에서 생성하는 토큰을 '로컬access토큰' 이라고 부르겠다. 로컬access토큰의 비공개 클레임으로 고유id, 소셜 서비스의 access토큰, refresh 토큰을 담아서 로컬access토큰을 제작 후 , 로컬 refresh 토큰도 제작하여 클라이언트에게 로컬access토큰, 로컬 refresh 토큰 2개를 전송 refresh 토큰들은 db에 저장 | <-
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 소셜 로그인과정 (jwt가 있을때) | 앱을 켰을때, 내 서비스에게 메인페이지 정보요청을 하면서 로컬access토큰을 보낸다. | -> | 로컬access토큰을 인증하고 , 비공개 클레임으로 뽑아진 소셜 서비스의 access 토큰을 인증 한 후 메인페이지 정보를 전달한다.
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 비로그인 과정 | 비로그인 url 에 jwtToken과 단말기 고유 ID 를 담아서 내 서비스에게 전송 (최초 비로그인 진행일 경우엔 jwtToken이 없으므로 단말기 고유 ID만 내 서비스에 전송) | -> | jwtToken이 있다면 , 파싱하여 고유 ID 를 확인하고 , DB의 사용자정보테이블에서 고유ID,소셜사용여부가 FALSE 인 값이 존재 할 시 사용자에게 메인정보페이지에 대한 데이터를 전송 JwToken이 없다면 DB의 사용자정보테이블에 고유ID,소셜사용여부가 FALSE인 데이터를 INSERT 해주고 고유id를 비공개 클레임으로 로컬 access 토큰과 로컬 refresh 토큰을 만들고 사용자에게 로컬 access 토큰,refresh 토큰을 전달하고 , db에 로컬 refresh 토큰을 저장한다.
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 비회원이 회원 전환 과정 |  |  | ( 단말기 고유 ID 정보가 소셜로그인의 고유 ID 로 변경되어야 한다 )
|  | 내 서비스에게 로그인 화면 url 을 요청 jwtToken 포함 | -> | jwtToken을 파싱하여 고유ID값이 유효한지 부터 확인 한 후, 사용자에게 소셜 로그인 url 을 전송
|  | 사용자는 해당 URL로 접근하여 로그인을 진행한 후 권한증서(code)(authorization code) 를 담아 서버에게 보냅니다.(인증 1 과정 ) + 추가로 단말기 고유 ID 정보도 보낸다. | <-
|  |  | -> | 소셜 서비스의 Authorization server로 권한증서를 담아 요청한다( 인증 2 과정 ) | -> | 서버는 권한 증서(code)를 확인 후, Access Token, Refresh Token, 유저의 정보(고유 id 포함) 등을 내 서비스에게 돌려준다. ( 여기서 프로필 이미지나 이메일 주소, 이름 등을 얻을 수도 있는데 이는 초기에 관리자가 권한 설정을 어디까지 하느냐에 따라 다릅니다. 페이스북 이름에 대해서만 접근할 수 있는 권한을 설정하면 이름 값만 Authorization Server에서 돌려줄 것입니다.)
|  |  | <- | 사용자 테이블에서 단말기 고유 id를 소셜 서비스로부터 받은 고유 id로 업데이트 친다 ( 타 테이블의 고유id가 변경이 안될시 타 테이블의 고유 id 역시 같이 변경해준다 ) 로컬 accessToken의 비공개 클레임으로 소셜 서비스로부터 받은 고유id, accessToken , refresh token 을 담고 , 로컬 refresh 토큰도 만들어서 사용자에게 로컬 accessToken을 전달하고 , db에 로컬 refresh 토큰을 저장한다. | <-
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 내 서비스 자원 요청 과정 | 내 서비스에게 요청할 url 과 함께 Authorization 헤더의 Bearer 토큰으로 jwtoken 을 담고 , 추가요청 데이터는 Body 에 json 형식으로 담아 요청 ( or 클라이언트에서 Jwt를 파싱한 후 , 비공개 클레임에 데이터를 담아 jwtoken을 만들어 서버로 데이터 전송 .. 이게 가능한가 ?) | -> | 내 서비스 에서는 클라이언트로 부터 받은 jwtoken 을 파싱하여 비공개 클레임으로 사용자 고유 id를 확인 하고 db로부터 사용자가 누구인지 확인하고 , 그에 알맞은 값을 반환해준다.
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
| 로그아웃 | 서버에 로그아웃 요청 (jwtToken담은채로)
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
로컬 access 토큰 인증 절차
| 절차 | 사용자(Resource Owner) |  | 내 서비스(Client) |  | 소셜 서비스(Resource Server) | Authorization Server
소셜 access 토큰 인증 절차